## Task RAD
OBIETTIVO | Finire entro 29/10/2019 |  |  |  | Stato del task
Voce del Product Backlog | Sprint Task | Volontario | Stima iniziale dello sforzo | Previsione di riuscita | to do | in progress | done | revisione
1°Introduction RAD | scopo del sistema | aldo |  |  |  |  | ☺ | veronica
| a chi è rivolto il sistema | aldo |  |  |  |  | ☺ | veronica
| Obiettivi e criteri di successo del progetto | veronica |  |  |  |  | ☺ | martina
| Definizioni, acroninmi e abbreviazioni | veronica |  |  |  |  | ☺ | aldo
| Riferimenti | veronica |  |  |  |  | ☺ | andrea
2° Current system |  | andrea |  |  |  |  | ☺ | veronica
3° Proposed System | Panoramica | andrea |  |  |  |  | ☺ | veronica
| Requisiti funzionali | tutti |  |  |  |  | ☺ | martina
| Requisiti non funzionali | aldo |  |  |  |  | ☺ | martina
| Scenari | tutti |  |  |  |  | ☺ | veronica
| Casi d'uso | tutti |  |  |  |  | ☺ | aldo
| Class Diagrams | martina |  |  |  |  | ☺ | aldo
| Activity Diagrams | andrea |  |  |  |  | ☺ | veronica
| State Diagrams | aldo |  |  |  |  | ☺ | martina
| Sequence Diagrams | andrea |  |  |  |  | ☺ | aldo
| mokups | veronica |  |  |  |  | ☺ | aldo
4° Glossario |  | Veronica |  |  |  |  | ☺

## Task SDD
OBIETTIVO | System Design Document: 29 novembre 2019 | DURATA DELLO SPRINT |  |  | STATO DEL TASK
Voce del Product Backlog | Sprint Task | Volontario | Stima iniziale dello sforzo | Previsione di riuscita | to do | in progress | done | revisione
Panoramica del sistema
1.Introduzione | 1.1 Obiettivi del sistema | martina |  |  |  |  | ☺ | veronica
| 1.2 Design Goals | martina |  |  |  |  | ☺ | veronica
| 1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni | martina |  |  |  |  | ☺ | veronica
| 1.4 Riferimenti | martina |  |  |  |  | ☺ | veronica
| 1.5 Panoramica | martina |  |  |  |  | ☺ | veronica
2. Architettura del Sistema corrente |  | Veronica |  |  |  |  | ☺ | aldo
3. Architettura del Sistema proposto | 3.1 Panoramica | aldo |  |  |  |  | ☺
| 3.2 Decomposizione sottosistemi | aldo |  |  |  |  | ☺
| 3.3 Mapping hardware/software | aldo |  |  |  |  | ☺
| 3.4 Gestione dati persistenti | aldo |  |  |  |  | ☺
| 3.5 Controllo degli accessi e sicurezza | andrea |  |  |  | ☺
| 3.6 Controllo globale del software | aldo |  |  |  |  | ☺
| 3.7 Condizione limite | andrea |  |  |  | ☺
4. Servizi dei Sottosistemi |  | aldo |  |  |  |  | ☺
5. Glossario |  | aldo |  |  |  | ☺

## Scadenze
. Deliverable e scadenze
1. | 3. Kick-off meeting: 3 ottobre 2019
2. | Problem Statement: 11 ottobre 2019
3. | Requisiti e casi d’uso: 25 ottobre 2019
4. | Requirements Analysis Document: 8 novembre 2019
5. | System Design Document: 29 novembre 2019
6. | Specifica delle interfacce dei moduli del sottosistema da implementare: 13 dicembre 2019
7. | Piano di test di sistema e specifica dei casi di test per il sottosistema da implementare: 13 dicembre 2019